УТВЕРЖДЕН

протоколом  заседания рабочей группы по

реализации межведомственного

взаимодействия при

предоставлении муниципальных услуг

в Артемовском городском округе

от 05.04.2016 № 2

План мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Артемовского городского округа на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении и достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия, направленные на популяризацию государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Артемовском городском округе (далее-АГО) |  |  |  |
| 1.1. | Размещение информации о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее-ЕПГУ) и о пунктах активации (подтверждения) личности при регистрации на портале: - на официальном сайте АГО и сайтах органов местного самоуправления АГО; - в средствах массовой информации; - в местах предоставления муниципальных услуг, в местах приема граждан, на информационных стендах | 15.04.2016 актуализация информации в течение 5 дней с момента изменения 1 раз в месяц 22.04.2016 актуализация информации в течение 5 дней с момента изменения | отдел социально-экономического развития Администрации АГО, Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО, Комитет по архитектуре и градостроительству АГО, Управление образования АГО, территориальные органы местного самоуправления АГО отдел социально-экономического развития Администрации АГО Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО, архивный отдел Администрации АГО, Управление образования АГО, Управление культуры Администрации АГО, отдел по работе с детьми и молодежью Администрации АГО, Комитет по архитектуре и градостроительству АГО, МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», Управление городского хозяйства Администрации АГО, жилищный отдел Администрации АГО, территориальные органы местного самоуправления АГО |  |
| 1.2. | Размещение схемы по регистрации и подтверждения личности при регистрации на ЕПГУ: - на официальном сайте АГО и сайтах органов местного самоуправления АГО; - в местах предоставления муниципальных услуг, в местах приема граждан, на информационных стендах | 22.04.2016 22.04.2016 актуализация информации в течение 5 дней с момента изменения | отдел социально-экономического развития Администрации АГО, Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО, Комитет по архитектуре и градостроительству АГО, Управление образования АГО, территориальные органы местного самоуправления АГО Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО, архивный отдел Администрации АГО, Управление образования АГО, Управление культуры Администрации АГО, отдел по работе с детьми и молодежью Администрации АГО, Комитет по архитектуре и градостроительству АГО, МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», Управление городского хозяйства Администрации АГО, жилищный отдел Администрации АГО, территориальные органы местного самоуправления АГО |  |
| 1.3 | Размещение на официальном сайте АГО и сайтах органов местного самоуправления АГО баннеров ЕПГУ из репозитория Минкомсвязи России размещенного по адресу: https://yadi.sk/d/yWKgWmCbo6nTB | 22.04.2016 актуализация информации в течение 5 дней с момента изменения | отдел социально-экономического развития Администрации АГО, Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО, Комитет по архитектуре и градостроительству АГО, Управление образования АГО, территориальные органы местного самоуправления АГО |  |
| 1.4. | Размещение информации о предоставляемых услугах, адресах электронной почты и номерах телефонов сотрудников, оказывающих услуги, в целях информирования и консультирования для информирования граждан по вопросам предоставления (государственных) муниципальных услуг в электронной форме | 15.04.2016 актуализация информации в течение 5 дней с момента изменения | Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО, архивный отдел Администрации АГО, Управление образования АГО, Управление культуры Администрации АГО, отдел по работе с детьми и молодежью Администрации АГО, Комитет по архитектуре и градостроительству АГО, МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», Управление городского хозяйства Администрации АГО, жилищный отдел Администрации АГО, территориальные органы местного самоуправления АГО |  |
| 1.5. | Распространение информационных материалов о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в организациях АГО не менее 10 организаций в квартал | 25.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 | отдел социально-экономического развития Администрации АГО |  |
| 1.6. | Размещение информации о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее-ЕПГУ) и о пунктах активации (подтверждения) личности при регистрации на портале на стендах учреждений Управления культуры Администрации АГО | 20.05.2016 | Управление культуры Администрации АГО |  |
| 1.7. | Размещение информации о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее-ЕПГУ) и о пунктах активации (подтверждения) личности при регистрации на портале на стендах учреждений Управления образования АГО | 20.05.2016 | Управление образования АГО |  |
| 2. | Мероприятия по популяризации электронного формата получения государственных и муниципальных услуг в центрах общественного доступа |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информации о преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме в центрах общественного доступа (библиотеки) | 20.04.2016 актуализация информации в течение 5 дней с момента изменения | Управление культуры Администрации АГО |  |
| 2.2. | Размещение инструкций по регистрации на ЕПГУ в центрах общественного доступа | 15.04.2016 | Управление культуры Администрации АГО |  |
| 2.3. | Установление в центрах общественного доступа программ (видео-плеера, KMPlayer), необходимых для просмотров видеороликов и обучающих материалов, размещенных на ЕПГУ из репозитория Минкомсвязи России размещенного по адресу: https://yadi.sk/d/yWKgWmCbo6nTB | 20.04.2016 | Управление культуры Администрации АГО |  |
| 3. | Мероприятия по популяризации электронного формата получения государственных и муниципальных услуг в рамках образовательных программ |  |  |  |
| 3.1. | Включение в образовательные программы муниципальных общеобразовательных учреждений проведение уроков о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и регистрации на ЕПГУ | 2 раза в квартал | Управление образования АГО |  |
| 3.2. | Проведение уроков по информированию о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, регистрации на ЕПГУ и пунктах подтверждения личности в муниципальных образовательных учреждениях | 2 раза в месяц | Управление образования АГО |  |
| 3.3. | Организация регистрации на ЕПГУ сотрудников Управления образования АГО и образовательных учреждений АГО, учащихся старших классов (старше 14 лет) | 2 раза в месяц | Управление образования АГО |  |
| 3.4. | Информирование студентов о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, регистрации на ЕПГУ и пунктах подтверждения личности | 1 раз в месяц | Филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А.Демидова» (по согласованию); ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного приборостроения» (по согласованию) |  |
| 4 | Мероприятия по привлечению сотрудников Администрации АГО и председателей ТОМС по получению услуг на ЕПГУ |  |  |  |
| 4.1. | Проведение семинара для сотрудников Администрации АГО по получению услуг на ЕПГУ | 20.05.2016 | отдел социально-экономического развития Администрации АГО совместно с отдел развития информационных технологий Администрации АГО |  |
| 4.2. | Проведение семинара для ТОМС АГО по получению услуг на ЕПГУ | 31.05.2016 | отдел социально-экономического развития Администрации АГО совместно с отдел развития информационных технологий Администрации АГО |  |
| 5 | Контроль выполнения плана мероприятий |  |  |  |
| 5.1. | Анализ данных по оказанию муниципальных услуг через ЕПГУ | 1 раз в квартал | отдел социально-экономического развития Администрации АГО |  |
| 5.2. | Представление в отдел социально-экономического развития Администрации АГО отчет о результатах выполнения плана мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории АГО на 2016 год | ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом | Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО, архивный отдел Администрации АГО, Управление образования АГО, Управление культуры Администрации АГО, отдел по работе с детьми и молодежью Администрации АГО, Комитет по архитектуре и градостроительству АГО, МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», Управление городского хозяйства Администрации АГО, жилищный отдел Администрации АГО, территориальные органы местного самоуправления АГО |  |